## Cronograma
PLAN DE TRABAJO DE LA CAR 2021
Pasos | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA (PLAZOS TENTATIVOS) | 2021
|  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s
1. IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SRGA
1.1 | Asambleas de la CAR 2021 | GORECAJ | bar: JUNIO 1s; AGOSTO 2s; OCTUBRE 2s; DICIEMBRE 1s
1.2 | Priorizar las Acciones Estratégicas Territoriales (AET) de la MPAR para implementar las mejoras de articulación | GRRNGMA/ GORE -DGPIGA/MINAM | bar: MARZO 1s to MARZO 2s; MAYO 3s
1.3 | Realizar un Mapeo de actores involucrados en la AET | GRRNGMA/ GORE | bar: MARZO 2s; MAYO 3s
1.4 | Diseñar las estrategias y plan de trabajo para implementar la(s) mejora(s) en el(los) Grupo(s) Técnico(s) respectivo(s) de la CAR | GT/CAR -GRRNGMA/ GORE- MINAM | bar: MARZO 3s; MAYO 4s
Seguimiento a los POI institucionales 2021 articulados a la MPAR | bar: JUNIO 1s to DICIEMBRE 2s
Guía para la elaboración de la MPAR (Provincias y distritos) | bar: AGOSTO 2s
Video de la Guía para la elaboración de la MPAR (Provincias y distritos) | bar: AGOSTO 2s
1.7 | Presentación de los resultados del trabajo del(los) Grupo(s) Técnico(s) a la CAR | GT/CAR | bar: NOVIEMBRE 4s to DICIEMBRE 2s
1.8 | Seguimiento de las propuestas ante los órganos competentes | GRRNGMA/ GORE | bar: AGOSTO 1s to DICIEMBRE 2s
1.9 | Activación del Grupo del trabajo especializado muy sectorial del Sub cuenca del Rio cajamarquino (GETRAM) | GORE -ANA | bar: SETIEMBRE 1s
1.10 | Creación del Programa de Voluntariado Ambiental Regional | GRRNGMA/ GORE | bar: SETIEMBRE 1s
1.11 | creacion del Sistema regional de Denuncias Ambientales | GRRNGMA/ GORE | bar: MAYO 3s
1.12 | Creacion del áera de Certificacion Ambiental | GRRNGMA/ GORE | bar: JUNIO 3s
1.13 | Monitoreso de doce posibles conflictos socio - ambiental a nivel regional | GORE, MINAM, PCM, MINEM | bar: MAYO 3s to DICIEMBRE 1s
1.14 | Implementacion de la Plataforma de modelamiento de informacion de areas potenciales de Resiudos solidos | GRRNGMA/ GORE | bar: DICIEMBRE 2s
1.15 | Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | GRRNGMA/ GORE | bar: JULIO 1s
1.16 | 100 municipalidades cuentan con programa EDUCA aprobados | GORE y MINAN | bar: MAYO 3s to DICIEMBRE 2s
1.17 | 05 municcipalidadesprovinciales cuentan con su matriz de priorizacion ambiental local Aprobada | GORE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES | bar: MAYO 3s to DICIEMBRE 2s
1.18 | Digitalización e Invesigación Ambiental | GORE, UNC | bar: JULIO 2s
1.19 | Acreditacón del Lboratorio Regional del Agua | GRRNGMA/ GORE | bar: NOVIEMBRE 3s
1.2 | Implementacion del MERESE, Fondo del Agua Cuenca Verde | GRRNGMA/ GORE | bar: MAYO 3s to DICIEMBRE 2s
1.21 | ESTABLECIMIENTO DE 2 ACRs: ACR. Páramos y Bosques Montanos de Jaén y Tabaconas (31,537.23 has) ACR. Bosques Secos del Marañón (21,794.71 has) | GORE ONG NCI | bar: MAYO 3s
1.22 | PROTECCIÓN DE SUELOS ORGÁNICOS: Elaboración de propuesta de Reglamento de la O.R. N° 007-2019-GR.CAJ-CR. | GRRNGMA/ GORE | bar: JUNIO 1s
1.23 | “GESTIÓN ANDINA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS CON ENFOQUE DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA”, ORDENANZA REGIONAL N° D000005-2021-GRC-CR EN RELACIÓN AL PROGRAMA PLAN AMANECER | GRRNGMA/ GORE | bar: OCTUBRE 4s
1.24 | PLANTACIÓN PARTICIPATIVA A TRAVÉS DEL MECANISMO “MINGA INSTITUCIONAL” “PONCHO VERDE” REVALODANDO NUESTRA ESPECIE EMBLEMATICA LA QUINA | GRRNGMA/ GORE | bar: NOVIEMBRE 2s
2. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SRGA CAJAMARCA 2021
2.1 | Taller de transferencia metodológica para el llenado de las 5 Fichas de Seguimiento a la implementación del SRGA | DGPIGA-MINAM | bar: OCTUBRE 1s to OCTUBRE 2s
2.2 | Llenado de las 5 Fichas de Seguimiento | GRRNGMA/ GORE | bar: OCTUBRE 3s to OCTUBRE 4s
2.3 | Revisión y aportes a las Fichas de Seguimiento | DGPIGA-MINAM | bar: NOVIEMBRE 1s to NOVIEMBRE 2s
2.4 | Incorporación de aportes de mejoras a las Fichas de Seguimiento | GRRNGMA/ GORE | bar: NOVIEMBRE 3s to NOVIEMBRE 4s
2.5 | Conformidad de las Ficha de Seguimiento | DGPIGA-MINAM | bar: DICIEMBRE 1s to DICIEMBRE 2s
3. ARTICULACIÓN CON LAS CAM PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SLGA
3.1 | FORTALECIMIENTO DEL SLGA (PROVINCIA DE SAN IGNACIO)
3.2 | Taller Inducción Metodológica Implementación SRGA y Elaboración de la Matriz | GRRNGMA/GORE - DGPIGA/MINAM - CAM SAN IGNACIO | bar: JULIO 2s
3.3 | Identificación de Problemas Ambientales Regionales y envío al MINAM | CAM SAN IGNACIO | bar: JULIO 3s to AGOSTO 2s
3.4 | Revisión de Identificación de Problemas Ambientales y envío de aportes a la CAR | GRRNGMA/GORE - DGPIGA/MINAM | bar: AGOSTO 3s to AGOSTO 4s
3.5 | Taller de Validación de los problemas ambientales identificados. | CAM SAN IGNACIO | bar: AGOSTO 4s
3.6 | Taller de priorización de los problemas identificados y jerarquización de Objetivos | CAM SAN IGNACIO | bar: SETIEMBRE 3s
3.7 | Determinación de la Ruta Estratégica | Municipalidad Provincial - GRRNGMA/GORE - DGPIGA/MINAM | bar: SETIEMBRE 4s to OCTUBRE 2s
3.8 | Taller de validación de la Ruta Estratégica y Aprobación de la Matriz mediante Acta de Acuerdo de la CAM | CAM SAN IGNACIO | bar: OCTUBRE 3s
3.9 | FORTALECIMIENTO DEL SLGA (PROVINCIA DE SAN IGNACIO) | GRRNGMA/GORE - CAM SAN IGNACIO | bar: JULIO 1s to NOVIEMBRE 3s; DICIEMBRE 2s
4 Celebracion del Calendario Ambiental
4.1 | Dia del agua (22 de marzo) | ANA
4.2 | Dia de la Tierra (22 de abril) | GRRNGMA/ GORE
4.3 | Dia del Ambiente | GRRNGMA/ GORE | bar: JUNIO 1s
4.4 | Dia de la Calida del aire | GRRNGMA/ GORE | bar: AGOSTO 2s
4.5 | Dia la Gestion de RAEE | GRRNGMA/ GORE | bar: OCTUBRE 2s
5. Celebracion del Calendario Ambiental
LEYENDA
Actividad Ejecutada
Actividad en proceso
Actividad no iniciada
| Actividades Programadas | X
Taller con la CAM (Julio)
Taller con la CAM (Agosto)
Taller con la CAM (Setiembre)
Taller con la CAM (Octubre)
Taller con GT/CAR

## Hoja3
ESTRATEGIA | implicar a la dirección de desarrollo
publicacion de servicios en SOB
PROCESOS | creacion de procesos
GOBIERNO | definir politicas
ORGANIZACIÓN | implantacion de normativas y buenas practicas
METODOS
ARQUITECTURA
INFRAESTRUCTURA
APLICACIONES