## Cronograma
CRONOGRAMA DE TRABAJOPARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SLGA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 2023
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAÉN
Pasos | ACTIVIDADES | RESPONSABLES |  |  | FECHA (PLAZOS TENTATIVOS) | [12 empty] | 2023
|  |  | OBJETIVOS | RESULTADO |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s
Línea de Acción 1. Elaboración de la Política Ambiental y Climática Local (R.M N° 131-2021-MINAM)
1.1 | Problema Público que aborda la Política Ambiental y Climática Local -matriz de problemas,se priorizo cuatro problemas en la provincia. | CAM |  |  | ABRIL | bar: ABRIL 4s
1.2 | Diagnóstico(problemas ambientales de Jaén:Inadecuada gestion integral de los residuos sólidos municipales,Limitada conciencia y ciudadanía ambiental,Deficiente fiscalización ambiental,inadecuado uso y ocupación de ecosistemas y áreas de interes ambiental.Formación de sus grupos técnicos. | CAM |  |  | MARZ-ABR | bar: MARZO 4s; ABRIL 4s
1.3 | Situación Futura Deseada: PROGRAMACIÓN REALIZADA EN TODOS SUS CONTENIDOS;EVALUACIÓN,SISTEMATIZACIÓN | CAM |  |  | ENERO-DICIE | bar: ABRIL 2s; MAYO 4s; JULIO 1s; AGOSTO 1s; SETIEMBRE 1s; NOVIEMBRE 1s; DICIEMBRE 3s
1.4 | Objetivos para atender el problema público:ATENDER LAS DENUNCIAS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL(SGFGSA) | MPJ-CAM |  |  | ENERO-DICIE | bar: MARZO 1s; ABRIL 2s; MAYO 4s; JULIO 1s; AGOSTO 1s; SETIEMBRE 1s; NOVIEMBRE 1s; DICIEMBRE 3s
1.5 | Objetivos para atender el problema público (Descripción de cada Objetivo)ATENDER EL BARRIDO EN LOS 3 TURNOS EN LA CIUDAD, | MPJ-CAM |  |  | ENERO-DICIE | bar: ENERO 1s to DICIEMBRE 3s
1.6 | Objetivos para atender el problema público (Descripción de cada Objetivo):ATENDER EL RECOJO DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES EN FUENTE HASTA LA DISPOSICIÓN FINAL.(SGGIRS) | MPJ-CAM |  |  | ENERO-DICIE | bar: ENERO 1s to DICIEMBRE 3s
1.7 | INDUCCIÓN A LOS OBREROS DE LIMPIEZA PUBLICA EN RIESGOS Y USO DE EPPS(SGGIRS) | MPJ-CAM |  |  | JUN-DICIE | bar: MAYO 4s to JULIO 1s; JULIO 4s to AGOSTO 1s; AGOSTO 4s to SETIEMBRE 1s; SETIEMBRE 4s to OCTUBRE 1s; OCTUBRE 4s to NOVIEMBRE 1s; NOVIEMBRE 4s to DICIEMBRE 1s
1.8 | CAPACITACIÓN EN PELIGROS BIOLOGICOS,PRIMEROS AUXILIOS PERSONAL OBRERO DE RESIDUOS SÓLIDOS(SGGIRS) | MPJ-CAM |  |  | JULIO-NOV | bar: JUNIO 1s to JULIO 2s; JULIO 4s to AGOSTO 1s; AGOSTO 4s to SETIEMBRE 1s; SETIEMBRE 4s to OCTUBRE 1s; OCTUBRE 4s to NOVIEMBRE 1s; NOVIEMBRE 4s to DICIEMBRE 1s
1.9 | EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | MPJ-CAM |  |  | JULIONOV | bar: JULIO 1s; JULIO 4s; AGOSTO 4s; SETIEMBRE 4s; OCTUBRE 4s; NOVIEMBRE 4s
1.1 | EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A DOCENTES EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y COMPOST | CAM-MPJ |  |  | JULIO | bar: JULIO 1s; JULIO 4s
1.11 | EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS SECTORES DE PARTICIPACIÓN VECINAL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS YTRIBUTACIÓN(EDUCC-CAM) | MPJ-CAM |  |  | AGOS-SET | bar: JULIO 1s; AGOSTO 1s; AGOSTO 4s to SETIEMBRE 1s; SETIEMBRE 3s
1.12 | EVIDENCIAR CON MODULOS TEMPORALES LA SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS | CAM |  |  | AGOSTO
1.13 | PROMOCIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE RR.SS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y OTROS | CAM |  |  | SET-OCT | bar: SETIEMBRE 1s; OCTUBRE 1s
1.14 | FORMULACIÓN DE LINIEAMIENTOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION DE RR.SS MUNICIPALES(Aprobación de la Política Ambiental y Climática Local mediante Acta ) | CAM |  |  | NOVIEM | bar: JULIO 2s; NOVIEMBRE 2s
1.15 | DIFUSIÓN DE HORARIOS Y RECORRIDOS DE RECOLECCIÓN DE RR.SS DE LOS SECTORES | CAM-MPJ |  |  | JULIO | bar: JULIO 1s
1.16 | Aprobación con Ordenanza Municipal el docuemento de la Política Ambiental,Plan de acción ambiental local,agenda ambiental local de la provincia. Local (Se tiene ordenanza municipal N° 18-2006-MPJ.Revisión | MPJ |  |  | JULIO | bar: JULIO 1s
Línea de Acción 2. Concertación de las Prioridades Ambientales Regionales por la CAM (Señalar los hitos mas importante conforme a las acciones programadas por la CAM en su Plan de Trabajo u otro)
2.1 | Actualización (ACREDITACIONES MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES)de los integrantes de la CAM 2023 | MPC |  |  | ABRIL-MAYO | bar: MAYO 1s to MAYO 2s
2.2 | Asistencia técnica a las Asambleas de la CAM. | MPJ |  |  | ABRIL-MAYO | bar: ABRIL 1s
2.3 | I Asamblea Ordinaria de la CAM(20 DE MARZO "Reunion) | CAM |  |  | MARZO | bar: MARZO 2s
2.4 | II Asamblea Ordinaria de la CAM(25 DE ABRIL) | CAM |  |  | ABRIL | bar: ABRIL 4s
2.5 | III Asamblea Ordinaria de la CAM | CAM |  |  | MAYO | bar: MAYO 1s
2.6 | VI Asamblea Ordinaria de la CAM | CAM |  |  | JULIO | bar: JULIO 3s
2.7 | Elección de la junta directiva de la CAM 2023-2024, con Resolución de alcaldía. | CAM |  |  | ABRIL | bar: ABRIL 4s
2.8 | Aprobación del Plan de Trabajo de la CAM 2023 | CAM |  |  | ABRIL | bar: ABRIL 4s
2.9 | Informe de Gestión de la CAM 2023 en el marco de la PACL | MPC
Línea de Acción 3. Coordinación y Apoyo a las Municipalidades para la Implementación de sus SLGA y funcionamiento de sus CAM (Asesoramiento, Asistencias Técnicas o Talleres que se dan a las Munis y/o CAM)
3.1 | Capacitación a las municipalidades distritales para la creación de sus CAMs(M.D.Pirias) | CAM |  |  | JUNIO | bar: JUNIO 4s
3.2 | Capacitación a las municipalidades distritales para la creación de sus CAMs(MD.Bellavista) |  |  |  | JULIO/AGOSTO | bar: JULIO 3s to JULIO 4s
3.3 | Capacitación a las municipalidades distritales para la reactivación y creación de las CAMs(MD.Pirias) | CAM |  |  | JUNIO | bar: JUNIO 4s
3.4 | Capacitación a las municipalidades distritales para la elaboración de su reglamento interno de las CAMs(MD LAS PIRIAS) |  |  |  | JULIO | bar: JULIO 1s
3.5 | Diagnóstico:problemas ambientales de municipios distritales. Bellavista | CAM |  |  | JULIO | bar: JUNIO 4s; AGOSTO 1s
3.6 | Capacitación a docentes generación hasta disposición final(UGEL) |  |  |  | JULIO | bar: JULIO 2s; AGOSTO 1s to AGOSTO 2s
Línea de Acción 4. Coordinación y Apoyo a las Municipalidades distritales para la Implementación de sus Programas y Planes EDUCCA (Asesoramiento, Asistencias Técnicas o Talleres que se dan a las Municipalidades distritales)
4.1 | Elaborar del Plan de Trabajo 2023 del Programa Municipal EDUCCA ,ciudad. | EDUCCA-MPJ |  |  | MAYO | bar: MAYO 1s
4.2 | Capacitaciones II.EE. Conservación de áreas verdes,promotores ambientales escolares,juveniles,Ciudad. | EDUCCA-MPJ |  |  | JULIO-NOV | bar: MAYO 4s; JUNIO 3s; JULIO 2s; AGOSTO 1s; AGOSTO 4s; SETIEMBRE 3s; OCTUBRE 2s; NOVIEMBRE 1s; NOVIEMBRE 4s
4.3 | 100 Promotores Ambientales Educativos acreditados | EDUCCA-MPJ |  |  | JULIO | bar: MAYO 4s
4.4 | Talleres o eventos de capacitación dirigido a los PAE | EDUCCA-MPJ |  |  | JULIO | bar: MAYO 4s
4.5 | Implementación de 10 biohuertos saludables en caseríos y colegios | EDUCCA-MPJ |  |  | AGOSTO | bar: MAYO 4s
4.6 | Siembrar de árboles en un sector( El Edén,Puquio,Yanuyacu,Parral) | EDUCCA-MPJ |  |  | SETIM-OCT-NOV-DIC | bar: OCTUBRE 1s; NOVIEMBRE 1s; NOVIEMBRE 4s
4.7 | Capacitación a las municipalidades distritales para la elaboración y aprobación de sus Programas EDUCCA((Distrito de Pirias,Bellavista) | CAM |  |  | JULIO-AGOS | bar: MAYO 4s; JUNIO 3s
Línea de Acción 5. Mejora Continua del SLGA (Acciones de seguimiento en el marco del procedimiento señalado en la Guía)
5.1 | Registro de Información en las Fichas de Seguimiento del funcionamiento del SLGA remitidas por el MINAM | GORE CAJAMARCA | bar: NOVIEMBRE 4s to DICIEMBRE 4s
5.2 | Remisión de las Fichas de Seguimiento llenadas al MINAM | GORE CAJAMARCA | bar: NOVIEMBRE 4s to DICIEMBRE 4s
5.3 | Reuniones de retroalimentación con el MINAM y envió de información complementaria | GORE CAJAMARCA | bar: NOVIEMBRE 4s to DICIEMBRE 4s
LEYENDA
Actividad Ejecutada
Actividad en proceso
Actividad no iniciada
| Programación de actividades | X
Se envio al GOREC el 3 de julio 2023/4:08 pm

## Hoja3
ESTRATEGIA | implicar a la dirección de desarrollo
publicacion de servicios en SOB
PROCESOS | creacion de procesos
GOBIERNO | definir politicas
ORGANIZACIÓN | implantacion de normativas y buenas practicas
METODOS
ARQUITECTURA
INFRAESTRUCTURA
APLICACIONES