## CRONOGRAMA SLGA MPSI
CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SLGA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 2023
GERENCIA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN IGNACIO
Pasos | ACTIVIDADES | RESPONSABLES |  |  | FECHA (PLAZOS TENTATIVOS)
|  |  | OBJETIVOS | RESULTADO |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s
Línea de Acción 1. Elaboración de la Política Ambiental y Climática Local (R.M N° 131-2021-MINAM)
1.1 | Enunciado del Problema Público que aborda la Política Ambiental y Climática Local | CAM | bar: JULIO 2s
1.2 | Diagnóstico | CAM | bar: JULIO 4s
1.3 | Situación Futura Deseada | CAM | bar: JULIO 4s
1.4 | Objetivos para atender el problema público (Descripción de cada Objetivo) | CAM | bar: AGOSTO 1s
1.5 | Lineamientos por cada Objetivo | MPSI | bar: AGOSTO 1s
1.6 | Aprobación de la Política Ambiental y Climática Local mediante Acta | CAM | bar: AGOSTO 2s
1.7 | Remitir al MINAM el documento de la Política Ambiental y Climática Local para opinión previa | MPSI - MINAM | bar: AGOSTO 3s
1.8 | Levantamiento de observaciones | CAM | bar: SETIEMBRE 1s
1.9 | Aprobación con Ordenanza Municipal el docuemnto de la Política Ambiental y Climática Local | MPSI | bar: SETIEMBRE 3s
Línea de Acción 2. Concertación de las Prioridades Ambientales Regionales por la CAM (Señalar los hitos mas importante conforme a las acciones programadas por la CAM en su Plan de Trabajo u otro)
2.1 | Convocatoria para reactivación de la CAM San Ignacio y elección de la junta directiva período 2023-2026 | Municipalidad | 2023-05-10 | bar: MAYO 2s
2.2 | Reunión de instalación y juramentación de la CAM San Ignacio | Municipalidad/RENAMA | 2023-05-17 | bar: MAYO 3s
2.3 | Solicitud de representantes titular y alterno a todas las instituciones que conforman la CAM | Presidente de la CAM | 2023-05-19 | bar: MAYO 3s
2.4 | Elaboración y revisión de propuesta preliminar de la Ordenanza Municipal para la reactivación y/o actualización de la CAM San Ignacio | Junta directiva e integrantes de la CAM | 2023-05-24 | bar: MAYO 3s
2.5 | Trámite de parte de la Municipalidad para la aprobación de la Propuesta Final de Ordenanza Municipal para la reactivación y/o actualización de la CAM San Ignacio | Junta directiva e integrantes de la CAM | 2023-06-14 | bar: JUNIO 2s
2.6 | Publicación en la pagina oficial de la Municipalidad / Solicitar al Gore Cajamarca la Publicación en el SIAR e informar a MINAM por mesa de partes virtual(buscar en internet "Cero Papel MINAM") | Municipalidad | 2023-06-28 | bar: JUNIO 4s
2.7 | Revisión y aprobación del reglamento interno de la CAM | Junta directiva e integrantes de la CAM | 2023-06-21 | bar: JUNIO 4s
2.8 | Aprobación del Plan de Trabajo de la CAM 2023 | Junta directiva e integrantes de la CAM | bar: JUNIO 4s
2.9 | Conformación de grupos tecnicos locales | Junta directiva e integrantes de la CAM | bar: JULIO 4s
2.1 | Informe de Gestión de la CAM 2023 en el marco de la PACL | Junta directiva e integrantes de la CAM | bar: DICIEMBRE 4s
Línea de Acción 3. Coordinación y Apoyo a las Municipalidades para la Implementación de sus SLGA y funcionamiento de sus CAM (Asesoramiento, Asistencias Técnicas o Talleres que se dan a las Munis y/o CAM)
3.1 | Capacitación a las municipalidades distritales para la creación de sus CAMs | MPSI/CAM | bar: JUNIO 3s to JUNIO 4s
3.2 | Capacitación a las municipalidades distritalespara contestar el documento solicitado por la Contraloría de la República en el marco de la implementación del SLGA | MPSI/CAM | bar: JUNIO 4s; JULIO 3s
3.3 | Capacitación a las municipalidades distritales para la elaboración de su reglamento interno de las CAMs | MPSI/CAM | bar: JULIO 1s
3.4 | Capacitación a las municipalidades distritales para la elaboración de la MPAL | SGGMA/RENAMA/GORECAJ/MPSI/CAM | bar: JULIO 4s
3.5 | Capacitación a las municipalidades distritales para la elaboración de su PACL | SGGMA/RENAMA/GORECAJ | bar: AGOSTO 2s
3.6 | Organización del Proceso de Regulación del SLGA | MPSI/CAM | 2023-08-16 | bar: AGOSTO 3s
3.7 | Taller inducción de sobre la implementación del SLGA | DGPIGA/MINAM | bar: SETIEMBRE 1s
3.8 | Elaboración de la propuesta preliminar de la norma que regula el SLGA y remisión al MINAM, vía correo electrónico | MPSI/CAM | 2023-08-31 | bar: SETIEMBRE 3s
3.9 | Revisión Previa de la Propuesta de norma que regula el SLGA y remisión de aportes y comentarios vía correo electrónico | DGPIGA/MINAM | 2023-09-08 | bar: OCTUBRE 1s
4 | Presentación de la Propuesta de norma que regula el SLGA a la CAM | Municipalidad | 2023-09-18 | bar: OCTUBRE 3s
4.1 | Envío de la propuesta final al MINAM que regula el SLGA para la opinión favorable, vía mesa de partes | Municipalidad | 2023-09-30 | bar: OCTUBRE 4s
4.2 | Emisión de la Opinión Previa de la propuesta final que regula el SLGM, por parte del MINAM, vía mesa de partes Virtual | DGPIGA/MINAM | 2023-10-13 | bar: NOVIEMBRE 1s
4.3 | Trámite de parte de la Municipalidad para la aprobación del SLGA | MPSI | 2023-10-20 | bar: NOVIEMBRE 2s
4.4 | Aprobación de la Norma que regula el SLGA | MPSI | 2023-11-10 | bar: NOVIEMBRE 3s
4.5 | Publicacion en el Diario Oficial El Peruano/ Solicitar al Gore Cajamarca la Publicación en el SIAR e informar a MINAM por mesa de partes virtual(buscar en internet "Cero Papel MINAM") | MPSI | 2023-11-24 | bar: NOVIEMBRE 4s
Línea de Acción 4. Coordinación y Apoyo a las Municipalidades distritales para la Implementación de sus Programas y Planes EDUCCA (Asesoramiento, Asistencias Técnicas o Talleres que se dan a las Municipalidades distritales)
4.1 | Taller lineamientos para elaborar el Plan de Trabajo 2023 del Programa Municipal EDUCCA | DGPIGA/MINAM | bar: MARZO 4s
4.2 | Capacitación a las municipalidades distritales para la elaboración y aprobación de sus Planes EDUCCA | SGGMA/RENAMA/GORECAJ | bar: MARZO 4s
4.4 | Capacitación a las municipalidades distritales para la elaboración y aprobación de sus Programas EDUCCA | SGGMA/RENAMA/GORECAJ | bar: MARZO 4s
Línea de Acción 5. Mejora Continua del SLGA (Acciones de seguimiento en el marco del procedimiento señalado en la Guía)
5.1 | Registro de Información en las Fichas de Seguimiento del funcionamiento del SLGA remitidas por el MINAM | GORE CAJAMARCA/MINAM | bar: DICIEMBRE 1s
5.2 | Remisión de las Fichas de Seguimiento llenadas al MINAM | GORE CAJAMARCA/MINAM | bar: DICIEMBRE 2s
5.3 | Reuniones de retroalimentación con el MINAM y envió de información complementaria | GORE CAJAMARCA/MINAM | bar: DICIEMBRE 4s
LEYENDA
Actividad Ejecutada
Actividad en proceso
Actividad no iniciada
| Programación de actividades | X
MPSI