## Cronograma
CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SLGA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL - 2023
SUBGERENCIADE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MIGUEL
Pasos | ACTIVIDADES | RESPONSABLES |  |  | FECHA (PLAZOS TENTATIVOS) | 2023
|  |  | OBJETIVOS | RESULTADO |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1 | MAPEO DE ACTORES | MPSM |  |  | 2023-04-03 | bar: ABRIL 1s
2 | OFICIO DE INVITACIÓN A LOS ACTORES IDENTIFICADOS | MPSM |  |  | 2023-05-25 | bar: ABRIL 4s
3 | ACTUALIZACIÓN DE LA ORDENANZA MUNCIPAL QUE CREA LA CAM | CAM |  |  | 2023-06-12 | bar: JUNIO 2s
4 | I SESIÓN ORDINARIA DE LA CAM | CAM |  |  | 2023-08-04 | bar: AGOSTO 1s
5 | APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA CAM | CAM |  |  | 2023-08-18 | bar: AGOSTO 3s
6 | ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 2023 - 2024 | CAM |  |  | 2023-08-31 | bar: AGOSTO 4s
7 | JURAMENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA | MPSM |  |  | 2023-09-06 | bar: SETIEMBRE 1s
8 | APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2023 | CAM |  |  | 12/092023 | bar: SETIEMBRE 2s
9 | SLGA | CAM |  |  | 2023-10-31 | bar: OCTUBRE 4s to NOVIEMBRE 1s
10 | MATRIZ DE PRIORIZACIÓN AMBIENTAL LOCAL | CAM |  |  | 2023-09-13 | bar: NOVIEMBRE 3s to NOVIEMBRE 4s
11 | INFORME FINAL | CAM |  |  | 2023-12-28 | bar: DICIEMBRE 3s to DICIEMBRE 4s
Actividad Ejecutada
Actividad en proceso
Actividad no iniciada
| Programación de actividades | X

## Hoja3
ESTRATEGIA | implicar a la dirección de desarrollo
publicacion de servicios en SOB
PROCESOS | creacion de procesos
GOBIERNO | definir politicas
ORGANIZACIÓN | implantacion de normativas y buenas practicas
METODOS
ARQUITECTURA
INFRAESTRUCTURA
APLICACIONES