## Cronograma
CRONOGRAMA DE TRABAJOPARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SLGA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ 2023
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ
Pasos | ACTIVIDADES | RESPONSABLES |  |  | FECHA (PLAZOS TENTATIVOS) | [12 empty] | 2023
|  |  | OBJETIVOS | RESULTADO |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s
Línea de Acción 1. Elaboración de la Política Ambiental y Climática Local (R.M N° 131-2021-MINAM)
1.1 | Enunciado del Problema Público que aborda la Política Ambiental y Climática Local | CAM | bar: MAYO 3s
1.2 | Diagnóstico | CAM | bar: MAYO 3s
1.3 | Situación Futura Deseada | CAM | bar: MAYO 4s
1.4 | Objetivos para atender el problema público (Descripción de cada Objetivo) | CAM | bar: MAYO 4s
1.5 | Lineamientos por cada Objetivo | MPC | bar: MAYO 4s
1.6 | Aprobación de la Política Ambiental y Climática Local mediante Acta | CAM | bar: MAYO 4s
1.7 | Remitir al MINAM el documento de la Política Ambiental y Climática Local para opinión previa | MPC - MINAM | bar: JUNIO 2s
1.8 | Levantamiento de observaciones | CAM | bar: JULIO 4s
1.9 | Aprobación con Ordenanza Municipal el documento de la Política Ambiental y Climática Local | MPC | bar: AGOSTO 1s
Línea de Acción 2. Concertación de las Prioridades Ambientales Regionales por la CAM (Señalar los hitos mas importante conforme a las acciones programadas por la CAM en su Plan de Trabajo u otro)
2.1 | Actualización de los integrantes de la CAM 2023 | Municipalidad | bar: MAYO 4s
2.2 | I Asamblea Ordinaria de la CAM y Elección de junta directiva de la CAM 2023 - 2024 | CAM | bar: AGOSTO 1s
2.3 | II Asamblea Ordinaria de la CAM y Aprobación del Plan de Trabajo de la CAM 2023 | CAM | bar: AGOSTO 3s
2.4 | Informe de Gestión de la CAM 2023 en el marco de la PACL | CAM | bar: DICIEMBRE 2s
Línea de Acción 3. Coordinación y Apoyo a las Municipalidades para la Implementación de sus SLGA y funcionamiento de sus CAM (Asesoramiento, Asistencias Técnicas o Talleres que se dan a las Munis y/o CAM)
3.1 | Capacitación a las municipalidades distritales para la creación y/o reactivación de sus CAMs y para contestar el documento solicitado por la Contraloría de la República en el marco de la implementación del SLGA | Municipalidad | bar: JULIO 3s
3.2 | Capacitación a las municipalidades distritales para la elaboración de su reglamento interno de las CAMs y para la elaboración de la PACL | Municipalidad | bar: AGOSTO 4s
3.3 | Taller inducción de sobre la implementación del SLGA | DGPIGA/MINAM | bar: OCTUBRE 1s
Línea de Acción 4. Coordinación y Apoyo a las Municipalidades distritales para la Implementación de sus Programas y Planes EDUCCA (Asesoramiento, Asistencias Técnicas o Talleres que se dan a las Municipalidades distritales)
4.1 | Taller lineamientos para elaborar el Plan de Trabajo 2023 del Programa Municipal EDUCCA | DGPIGA/MINAM
4.2 | Capacitación a las municipalidades distritales para la elaboración y aprobación de sus Planes EDUCCA | SGGMA/RENAMA/GORECAJ
4.4 | Capacitación a las municipalidades distritales para la elaboración y aprobación de sus Programas EDUCCA | SGGMA/RENAMA/GORECAJ
Línea de Acción 5. Mejora Continua del SLGA (Acciones de seguimiento en el marco del procedimiento señalado en la Guía)
5.1 | Registro de Información en las Fichas de Seguimiento del funcionamiento del SLGA remitidas por el MINAM | GORE CAJAMARCA | bar: NOVIEMBRE 2s
5.2 | Remisión de las Fichas de Seguimiento llenadas al MINAM | GORE CAJAMARCA | bar: NOVIEMBRE 2s
5.3 | Reuniones de retroalimentación con el MINAM y envió de información complementaria | GORE CAJAMARCA | bar: NOVIEMBRE 2s
LEYENDA
Actividad Ejecutada
Actividad en proceso
Actividad no iniciada
| Programación de actividades | X

## Hoja3
ESTRATEGIA | implicar a la dirección de desarrollo
publicacion de servicios en SOB
PROCESOS | creacion de procesos
GOBIERNO | definir politicas
ORGANIZACIÓN | implantacion de normativas y buenas practicas
METODOS
ARQUITECTURA
INFRAESTRUCTURA
APLICACIONES